## Hoja1
Cronograma de fechas (aproximadas) de Cursos Internacionales de Verano/Otoño 2024
Fechas | Diciembre |  |  |  | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
Actividades | 02 - 08 | 09 - 15 | 16 - 22 | 23 - 29 | 30 - 05 | 06 - 12 | 13 - 19 | 20 - 26 | 27 - 02 | 03 - 09 | 10 - 16 | 17 - 23 | 24 - 01 | 02 - 08 | 09 - 15 | 16 - 22 | 23 - 29 | 30 - 05 | 06 - 12 | 13 - 19 | 20 - 26 | 27 - 03 | 04 - 10 | 11 - 17 | 18 - 24 | 25 - 31 | 01 - 07 | 08 - 14 | 15 - 21 | 22 - 28 | 29 -05 | 06 - 12 | 13 - 19 | 20 - 26 | 27 - 02 | 03 - 09 | 10 - 16 | 17 - 23 | 24 - 30 | 31 - 06 | 07 - 13 | 14 - 20 | 21 - 27 | 28 - 04 | 05 - 11 | 12 - 18 | 19 - 25 | 26 - 01 | 02 - 08 | 09 - 15 | 16 - 22 | 23 - 29 | 30 - 06 | 07 - 13 | 14 - 20 | 21 - 27
01. Lanzamiento de convocatoria | bar: Diciembre 16 - 22
02. Recepción de propuestas de Cursos | bar: Diciembre 16 - 22 to Marzo 02 - 08
03. Aceptación de los cursos | bar: Marzo 09 - 15 to Marzo 16 - 22
04. Subsanación de documentación | bar: Marzo 23 - 29 to Abril 06 - 12
05. Aceptación definitiva | bar: Abril 13 - 19
06. Entrega de documentación definitiva | bar: Abril 13 - 19 to Abril 27 - 03
07. Aprobación Consejo de Gobierno Uex | bar: Mayo 04 - 10 to Mayo 25 - 31
08. Rueda de prensa de presentación | bar: Mayo 25 - 31 to Junio 08 - 14
09. Preinscripción de estudiantes* | bar: Junio 01 - 07 to Octubre 12 - 18
10. Matriculación de estudiantes* | bar: Junio 01 - 07 to Octubre 12 - 18
11. Desarrollo de cursos | bar: Junio 22 - 28 to Julio 27 - 02; Septiembre 31 - 06 to Octubre 26 - 01
12. Clausura oficial de los cursos | bar: Octubre 26 - 01
13. Presentación de documentación final** | bar: Julio 29 -05 to Julio 27 - 02; Agosto 17 - 23 to Noviembre 23 - 29
14. Entrega de diplomas a estudiantes | bar: Noviembre 16 - 22 to Diciembre 07 - 13
* Los estudiantes tendrán un periodo de preinscripción inicial hasta 15 días antes de la celebración del curso. Una vez finalizado dicho periodo, si el curso alcanza el mínimo de estudiantes se procederá a la matriculación, para la que los estudiantes dispondrán de 14 días.
** Una vez finalizado el curso, la dirección del mismo dispondrá de un mes para la presentación de la documentación final del mismo desde la fecha de finalización del mismo.